## Matriz de Comunicación
Matriz de Comunicación
Título del proyecto |  | Gerente del Proyecto
Gestión de Pedidos UCuenca |  | Xavier Riofrío
ASUNTOS | DE | PARA | MEDIO DE COMUNICACIÓN | RECURSOS Materiales y Humanos NECESARIOS | PERIODICIDAD
Avance de las etapas del proyecto | Gerente del Proyecto | Encargado de Revisión del Proyecto | Oficio / Presentación | Informes de avance del proyecto / Cronograma a cumplirse / Infocus / Centro de Cómputo Universidad de Cuenca | Semanal
Convocatoria a reuniones planificadas | Gerente del Proyecto | Equipo del Proyecto | Correo electrónico | Infocus, computador portátil, informes técnicos y de usuario por parte de los actores, Plan de Gestión del Proyecto, Plan de Gestión de Pruebas | Semanal
Convocatoria a reuniones emergentes | Miembros del Equipo del proyecto | Equipo del Proyecto | Correo electrónico | Infocus, computador portátil, informes técnicos y de usuario por parte de Mónica Barbecho, ERS, Plan de Gestión del Proyecto, Plan de Gestión de Pruebas | Estas convocatorias deberán ser coordinandas con el Gerente de Proyecto
Gestión de Cambios | Interesados | Comité de Control de Cambios | Oficio/Formulario de control de cambios | Oficio: motivo del cambio, alcance del cambio, beneficios del cambio | Durante la ejecución del proyecto
Informes: avances, técnicos y manuales de usuario | Miembros del Equipo del proyecto | Gerente del Proyecto | Correo electrónico y documentos digitales | De acuerdo al avance del desarrollo de los productos | Durante la ejecución del proyecto/preferencia semanal
Polémicas/ Conflictos | Equipo del Proyecto | Gerente del Proyecto | TELEFÓNICO, CORREO ELECTRÓNICO | Planteamiento de la polémica o conflicto | Durante la ejecución del proyecto